## Sheet1
集安市2023年度中央专项彩票公益金支持革命老区乡村振兴项目实施情况明细表
序号 | 市县 | 项目名称 | 项目类型 | 建设地点 （村） | 总投资 |  |  | 已支出 |  |  | 项目建设规模和内容 | 效益情况 | 截至2024年6月28日工程完成情况 | 备注
[5 empty] | 合计 | 其中： |  | 合计 | 其中：
[6 empty] | 彩票公益金 | 其他 |  | 彩票公益金 | 其他
合计 |  |  |  |  | 6238 | 4000 | 2238 | 2497 | 2497
1 | 集安市 | 集安市太王镇上解放村羊渔渡红色旅游项目 | 产业发展 | 上解放村 | 825 | 727 | 98 | 218 | 218 |  | 建设羊渔渡古渡口援朝首渡红色主题露营基地3000平方米，采购钢结构民宿8座及建设相关附属配套设施。 | 项目建设带动农户务工、发展民宿及农家乐等增收约24万元，项目受益人口总数521人，其中脱贫人口2人。 | 已完成停车场铺装425㎡、挡墙207m、河底铺砌4处、护栏500m、钓台80个、太阳能路灯8个、监控设施一套、充电桩2个、发电机一个、变压器1个、露营平台10个、钢结构名宿8个，完成总工程量的52％。
2 | 集安市 | 集安市太王镇上解放村羊渔渡红色旅游配套设施项目 | 乡村建设 | 上解放村 | 413 | 263 | 150 | 79 | 79 |  | 建设羊渔渡古渡口援朝首渡红色主题文化广场1000平方米，新建沥青路1636平方米，改造水泥路6152平方米等。 | 项目受益人口总数521人，其中脱贫人口2人。 | 已完成改造水泥路6152㎡、景观小品7个，完成总工程量的69％。
3 | 集安市 | 集安市城东街道下解放村爱国主义教育基地配套设施提升项目 | 乡村建设 | 下解放村 | 1479 | 999 | 480 | 340 | 340 |  | 改造水泥路39000平方米，建设排水边沟2141延长米，新建围墙6000米，建设红色主题采摘区1处，绿化1600㎡等配套设施。 | 项目受益人口总数2501人，其中脱贫人口5人。 | 已完成排水沟1800m、绿化1600㎡、改造水泥路10000平方米、新建围墙800m，完成总工程量的25％。
4 | 集安市 | 集安市青石镇乡村旅游集散中心建设项目 | 产业发展 | 望江村、下套村、青石村 | 2314 | 1804 | 510 | 1715 | 1715 |  | 望江村建设水上综合休闲吧1座，红色主题时光长廊56延长米，山景木屋民宿4栋，星空屋4栋，充电桩5个，红色主题纪念品加工体验区 1 处，移动式公厕5座及绿化硬化等配套设施；下套村建设红色主题小街3300平方米及配套设施；青石村建设云峰湖观景台538平方米及配套设施。 | 项目建设带动农户务工、发展民宿和农家乐等增收约130万元，项目受益人口总数2946人，其中脱贫人口14人，监测人口5人。 | 红色主题纪念品加工体验区 1 处、充电桩5个、钓台100个、下套绿化80²、变压器1个、星空屋4个、道路硬化4000m²、望江村建设水上综合休闲吧1座、下套村建设红色主题小街3300平方米及配套设施、下套挡墙200米、青石村新建道路5226m²、望江铺装1055m²、望江绿化10000m²、时光长廊56米，完成总工程量的77％。
5 | 集安市 | 集安市青石镇乡村旅游集散中心配套设施项目 | 乡村建设 | 蒿子沟村、下套村 | 207 | 207 |  | 145 | 145 |  | 蒿子沟村新建排水边沟600延长米；青石镇下套村改造水泥路9300平方米。 | 项目受益人口总数1879人，其中脱贫人口39人，监测人口4人。 | 已完成蒿子沟村新建排水边沟600m、套村改造水泥路9300㎡，完成总工程量的100％。
6 | 集安市 | 集安市青石镇蒿子沟村栗之源研学基地建设项目 | 产业发展 | 蒿子沟村 | 434 |  | 434 |  |  |  | 建设栗之源研学基地3200平方米，包括博物馆200平方米、冷库240平方米；场地硬化2033平方米，场地绿化200平方米等附属设施。 | 项目建设带动农户务工、发展民宿和农家乐等增收约95万元，项目受益人口总数887人，其中脱贫人口34人，监测人口2人。 | 已完成博物馆200㎡、场地绿化200㎡，完成总工程量的49％。
7 | 集安市 | 集安市青石镇乡村旅游配套设施提升项目 | 乡村建设 | 蒿子沟村 | 566 |  | 566 |  |  |  | 建设防护堤1200延长米，水渠2000延长米。 | 项目受益人口总数887人，其中脱贫人口34人，监测人口2人。 | 建设防护堤1200延长米，水渠2000延长米，完成总工程量的100％。