## Sheet1
集安市2026年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库汇总表
单位：万元
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点（村） | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 受益对象 | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
[5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  | 财政衔接资金（万元） | 其他资金 （万元）
| 合计 | [7 empty] | 14887 | 14887
一、产业项目 | [8 empty] | 8915 | 8915
1 | 产业发展 | 城东街道果树村特色果树产业项目 | 新建 | 果树村 | 2026.4 | 2026.1 | 城东街道办事处 | 租赁村内闲置土地600亩，采购优质嫁接苗种植特色果树30000余棵，作业道修整，建设滴灌/喷灌系统（深水井、管道、蓄水池、喷灌水泵等）、配套供电设施、果树管理房、园区围栏等配套设施。购置拖拉机、选果机、植保无人机等现代化设备。 | 400 | 400 |  | 受益11户23人，其中脱贫户9户20人，监测户2户3人 | 年收益不低于同期中国人民银行贷款基准利率 | 脱贫户（监测户）参与项目谋划、监督、务工和分红
2 | 产业发展 | 大路镇大路村中小药材加工厂二期建设项目 | 新建 | 大路村 | 2026.4 | 2026.1 | 大路镇人民政府 | 硬化10000平方米晾晒场地，对现有厂房配套建设消防系统；购置烘干设备9台套、取暖设备1套、烘干托盘15000个、升降机2台套， 对现有加工车间及相关区域实施保温喷涂1500平方米，同步完善相配套的电力线路及附属配套设施。 | 606 | 606 |  | 受益26户53人，其中脱贫人口25户51人，监测对象1户2人 | 年收益不低于同期中国人民银行贷款基准利率 | 脱贫户（监测户）参与项目谋划、监督、务工和分红
3 | 产业发展 | 花甸镇柞树村三枝九叶草种植项目 | 新建 | 柞树村 | 2026.9 | 2026.1 | 花甸镇人民政府 | 发展三枝九叶草种植40亩。 | 50 | 50 |  | 受益15户22人，其中脱贫户14户21人，监测对象1户1人 | 年收益不低于同期中国人民银行贷款基准利率 | 脱贫户（监测户）参与项目谋划、监督、务工和分红
4 | 产业发展 | 花甸镇花甸村中小药材和鲜食玉米加工厂建设项目 | 新建 | 花甸村 | 2026.7 | 2026.9 | 花甸镇人民政府 | 新建厂房1400平方米，冷库200平方米，购置相关生产设备。 | 600 | 600 |  | 受益95户207人，其中脱贫户79户177人，监测对象16户30人 | 年收益不低于同期中国人民银行贷款基准利率 | 脱贫户（监测户）参与项目谋划、监督、务工和分红
5 | 产业发展 | 凉水朝鲜族乡光电功能材料加工厂项目 | 新建 | 凉水村 | 2026.7 | 2026.1 | 凉水朝鲜族乡人民政府 | 新建年产10吨光电功能材料的生产线及生产厂房、仓库等，建筑面积约1500平方米，其中厂房1100平方米，辅助用房400平方米。 | 300 | 300 |  | 受益49户94人，其中脱贫户47户90人，监测对象2户4人 | 年收益不低于同期中国人民银行贷款基准利率 | 脱贫户（监测户）参与项目谋划、监督、务工和分红
6 | 产业发展 | 麻线乡江口村小江南G331公路房车露营基地项目 | 新建 | 江口村 | 2026.6 | 2026.9 | 麻线乡人民政府 | 房车营位、太空舱、木屋民宿、流水景观等。 | 545 | 545 |  | 受益18户33人，其中脱贫人口18户33人 | 年收益不低于同期中国人民银行贷款基准利率 | 脱贫户（监测户）参与项目谋划、监督、务工和分红
7 | 产业发展 | 麻线乡江口村水上船屋建设项目 | 新建 | 江口村 | 2026.5 | 2026.1 | 麻线乡人民政府 | 采购安装水上船屋10座。 | 240 | 240 |  | 受益2户3人，其中脱贫户2户3人，监测户0户0人 | 年收益不低于同期中国人民银行贷款基准利率 | 脱贫户（监测户）参与项目谋划、监督、务工和分红
8 | 产业发展 | 麻线乡太平村金莲花种植项目 | 新建 | 太平村 | 2026.5 | 2026.1 | 麻线乡人民政府 | 种植10亩金莲花。 | 25 | 25 |  | 受益2户3人，其中脱贫户1户2人，监测户1户1人 | 年收益不低于同期中国人民银行贷款基准利率 | 脱贫户（监测户）参与项目谋划、监督、务工和分红
9 | 产业发展 | 麻线乡太平村沙参种植项目 | 新建 | 太平村 | 2026.5 | 2026.1 | 麻线乡人民政府 | 种植20亩沙参。 | 25 | 25 |  | 受益2户3人，其中脱贫户1户2人，监测户1户1人 | 年收益不低于同期中国人民银行贷款基准利率 | 脱贫户（监测户）参与项目谋划、监督、务工和分红
10 | 产业发展 | 青石镇青石村蓝莓大棚采摘园建设项目 | 新建 | 青石村 | 2026.05 | 2026.1 | 青石镇人民政府 | 新建温室大棚3座，每座2亩，采购蓝莓苗1800棵及人工费、水、电等配套设施。 | 195 | 195 |  | 受益80户120人，其中脱贫户66户97人，监测对象14户23人。 | 年收益不低于同期中国人民银行贷款基准利率 | 脱贫户（监测户）参与项目谋划、监督、务工和分红
11 | 产业发展 | 青石镇望江村房车露营地及配套设施建设项目 | 新建 | 望江村 | 2026.05 | 2026.1 | 青石镇人民政府 | 新建20亩房车露营区，含停车区、充电桩、临水休闲餐吧、亲子游乐设备、舞台，及给排水、供电等配套设施。 | 100 | 100 |  | 受益80户120人，其中脱贫户66户97人，监测对象14户23人。 | 年收益不低于同期中国人民银行贷款基准利率 | 脱贫户（监测户）参与项目谋划、监督、务工和分红
12 | 产业发展 | 青石镇黄柏村鲜食葡萄采摘观光基地建设项目 | 新建 | 黄柏村 | 2026.05 | 2026.11 | 青石镇人民政府 | 新建80亩鲜食葡萄种植基地，建设温室大棚2座及水、电等配套设施。 | 180 | 180 |  | 受益80户120人，其中脱贫户66户97人，监测对象14户23人。 | 年收益不低于同期中国人民银行贷款基准利率 | 脱贫户（监测户）参与项目谋划、监督、务工和分红
13 | 产业发展 | 清河镇前进村中小药材加工厂及冷库建设项目 | 新建 | 前进村 | 2026.6 | 2026.11 | 清河镇人民政府 | 建设面积约2200平方米的集合生产、加工、冷库，干燥室，晾晒场地、库房的中小药材加工生产基地。 | 300 | 300 |  | 受益38户71人，其中脱贫户15户28人，监测对象23户43人 | 年收益不低于同期中国人民银行贷款基准利率 | 脱贫户（监测户）参与项目谋划、监督、务工和分红
14 | 产业发展 | 清河镇热闹村中小药材加工厂及冷库建设项目 | 新建 | 热闹村 | 2026.6 | 2026.11 | 清河镇人民政府 | 建设面积约2000平方米集合生产、加工、冷库，干燥室，晾晒场地、库房的中小药材加工生产基地。 | 300 | 300 |  | 受益38户71人，其中脱贫户15户28人，监测对象23户43人 | 年收益不低于同期中国人民银行贷款基准利率 | 脱贫户（监测户）参与项目谋划、监督、务工和分红
15 | 产业发展 | 清河镇甜玉米加工及冷库建设项目 | 新建 | 前进村 | 2026.6 | 2026.11 | 清河镇人民政府 | 建设面积约2000平方米甜玉米加工厂房，包括标准化生产车间、原料库、冷库及配套设施 | 300 | 300 |  | 受益38户71人，其中脱贫户15户28人，监测对象23户43人 | 年收益不低于同期中国人民银行贷款基准利率 | 脱贫户（监测户）参与项目谋划、监督、务工和分红
16 | 产业发展 | 台上镇望波岛山间民宿、旅游基础设施项目 | 新建 | 中兴村 | 2026.5 | 2026.8 | 台上镇人民政府 | 建设8个山间民宿、对望波岛进行基础建设（场地平整、绳网乐园、亲子乐园、打造水上乐园，露天烧烤地、真人CS乐园等）。 | 300 | 300 |  | 受益33户58人，其中脱贫户25户37人，监测对象8户21人 | 年收益不低于同期中国人民银行贷款基准利率 | 脱贫户（监测户）参与项目谋划、监督、务工和分红
17 | 产业发展 | 台上镇三家子水上民宿项目 | 新建 | 荒崴子村 | 2026.5 | 2026.08 | 台上镇人民政府 | 新建水上民宿12栋及其配套设施。 | 500 | 500 |  | 受益33户58人，其中脱贫户25户37人，监测对象8户21人 | 年收益不低于同期中国人民银行贷款基准利率 | 脱贫户（监测户）参与项目谋划、监督、务工和分红
18 | 产业发展 | 太王镇钱湾村特色民宿项目 | 新建 | 钱湾村 | 2026.5 | 2026.9 | 太王镇人民政府 | 采购成品民宿9栋，多功能厅1个，公共浴室1个，公共卫生间1个，建设露营地1处，配套栈道、平台、水电网路等基础设施 | 554 | 554 |  | 受益40户61人，其中脱贫户34户51人，监测对象6户10人 | 年收益不低于同期中国人民银行贷款基准利率 | 脱贫户（监测户）参与项目谋划、监督、务工和分红
19 | 产业发展 | 2026年通胜街道通沟村特色民宿项目 | 新建 | 通沟村 | 2026.7 | 2026.11 | 通沟村村委会 | 改造民宿70间，包括公共区域和客房区域，配套设施购置安装等。 | 300 | 300 |  | 受益43户79人，其中脱贫户43户79人 | 年收益不低于同期中国人民银行贷款基准利率 | 脱贫户（监测户）参与项目谋划、监督、务工和分红
20 | 产业发展 | 通胜街道明珠岛露营基地建设项目 | 新建 | 通沟村 | 2026.6 | 2026.9 | 通胜街道办事处 | 明珠岛露营基地项目，含户外婚庆场地1处、房车营地2处、露营基地2处等，方舱预计20个。 | 500 | 500 |  | 受益43户79人，其中脱贫户43户79人 | 年收益不低于同期中国人民银行贷款基准利率 | 脱贫户（监测户）参与项目谋划、监督、务工和分红
21 | 产业发展 | 头道镇苇沙河文旅项目 | 新建 | 苇沙河村 | 2026.6 | 2026.9 | 头道镇人民政府 | 打造"最美九公里“苇沙河生态旅游廊道，建设游客中心、漂流核心区、亲水乐园等区域。1.游客中心：建设游客中心，设立票务窗口、淋浴间；2.漂流核心区：疏通河道，购买漂流艇100艘；3.亲水乐园：购买漂浮游玩乐园、水上蹦床、皮划艇、摩托等设备，打造水上乐园，两岸布设滨水露营地、露天烧烤地。 | 600 | 600 |  | 受益68户133人， 其中脱贫户67户129人，监测户1户4人 | 年收益不低于同期中国人民银行贷款基准利率 | 脱贫户（监测户）参与项目谋划、监督、务工和分红
22 | 产业发展 | 头道镇西村蓝莓大棚建设项目 | 新建 | 西村 | 2026.6 | 2026.9 | 头道镇人民政府 | 新建智能化控温蓝莓种植大棚1座，占地面积2亩；采购优质蓝莓苗600棵；配套建设水肥一体化滴灌系统、环境智能监控设备；配备完善的冬季供暖系统（空气源热泵+地暖+保温设施）。 | 55 | 55 |  | 受益2户5人，其中脱贫户2户5人。 | 年收益不低于同期中国人民银行贷款基准利率 | 脱贫户（监测户）参与项目谋划、监督、务工和分红
23 | 产业发展 | 头道镇团结村水稻种植及加工项目二期工程 | 新建 | 团结村 | 2026.6 | 2026.9 | 头道镇人民政府 | 购买大米打包机一台、水稻收割机一台 | 40 | 40 |  | 受益3户8人，其中脱贫户2户4人，监测户1户4人 | 年收益不低于同期中国人民银行贷款基准利率 | 脱贫户（监测户）参与项目谋划、监督、务工和分红
24 | 产业发展 | 榆林镇朱仙村冷链加工厂房建设项目 | 新建 | 朱仙村 | 2026.7 | 2026.1 | 榆林镇人民政府 | 新建冷库库房及加工厂房800平，新建看护房400平及其他附属设施，以蓝莓仓储加工为主，辅以其他农特产品储存加工。 | 500 | 500 |  | 受益56户85人，其中脱贫户56户85人 | 年收益不低于同期中国人民银行贷款基准利率 | 脱贫户（监测户）参与项目谋划、监督、务工和分红
25 | 产业发展 | 榆林镇地沟村交农文旅融合项目 | 新建 | 地沟村 | 2026.7 | 2026.1 | 榆林镇人民政府 | 建设4座蓝莓种植大棚及相关农业配套设施，利用执勤房建设电商销售中心及相关配套设施，改造鱼塘为荷花池景观，建设垂钓基地，配套钓具租赁、鱼获加工服务。在鱼塘边草地建设露营基地，提供搭建便携式户外帐篷场地。 | 600 | 600 |  | 受益56户85人，其中脱贫户56户85人 | 年收益不低于同期中国人民银行贷款基准利率 | 脱贫户（监测户）参与项目谋划、监督、务工和分红
26 | 产业发展 | 榆林镇复兴村农产品加工车间建设项目 | 新建 | 复兴村 | 2026.7 | 2026.1 | 榆林镇人民政府 | 建设农特产品保鲜冷冻生产车间、保鲜冷库、小杂粮精细加工车间及电商销售中心。 | 300 | 300 |  | 受益56户85人，其中脱贫户56户85人 | 年收益不低于同期中国人民银行贷款基准利率 | 脱贫户（监测户）参与项目谋划、监督、务工和分红
27 | 产业发展 | 财源镇粮食仓储加工项目 | 新建 | 财源镇 | 2026.5 | 2026.1 | 财源镇人民政府 | 新建仓储加工厂房1800平方米，地面硬化4500平方米，采购大米及甜玉米加工生产线及配套设备1套，配套水电设施、消防设施等，年加工大米及甜玉米2000吨。 | 500 | 500 |  | 受益30户46人，其中脱贫户28户42人，监测对象2户4人 | 年收益不低于同期中国人民银行贷款基准利率 | 脱贫户（监测户）参与项目谋划、监督、务工和分红
二、基础设施 | [8 empty] | 5972 | 5972
1 | 基础设施 | 城东街道禹山村泄洪设施提升改造工程项目 | 新建 | 禹山村 | 2026.3 | 2026.7 | 城东街道办事处 | 新建排水边沟：禹山村汇园草莓基地与果树交界170米、与果树交接--火车道边350米、刘金全家后面沟200米、共720米；边沟维修：一组--五组边沟维修2000米。 | 180 | 180 |  | 整村带动 | 提升村内生产生活条件，补齐基础设施短板 | 脱贫户（监测户）参与项目谋划、务工和监督
2 | 基础设施 | 城东街道下解放村边沟建设项目 | 新建 | 下解放村村 | 2026.5 | 2026.11 | 集安市城东街道办事处 | 下解放村1组于家沟新建边沟475米、四组新建预制边沟200米 | 90 | 90 |  | 整村带动 | 提升村内生产生活条件，补齐基础设施短板 | 脱贫户（监测户）参与项目谋划、务工和监督
3 | 基础设施 | 集安市城东街道下解放村水毁修复项目 | 新建 | 下解放村 | 2026.4 | 2026.7 | 集安市城东街道办事处 | 对下解放村水毁道路修复，回填山皮石7300m³，混凝土路550m³。 | 118 | 118 |  | 整村带动 | 提升村内生产生活条件，补齐基础设施短板 | 脱贫户（监测户）参与项目谋划、务工和监督
4 | 基础设施 | 集安市城东街道禹山村自来水建设项目 | 新建 | 禹山村 | 2026.4 | 2026.7 | 集安市城东街道办事处 | 入户85户，室外主管线长度2000米 | 100 | 100 |  | 整村带动 | 提升村内生产生活条件，补齐基础设施短板 | 脱贫户（监测户）参与项目谋划、务工和监督
5 | 基础设施 | 大路镇爬宝村破损水泥路修复项目 | 修复 | 爬宝村 | 2026.6 | 2026.8 | 大路镇人民政府 | 修复破损水泥路11280平方米 | 170 | 170 |  | 整村带动 | 提升村内生产生活条件，补齐基础设施短板 | 脱贫户（监测户）参与项目谋划、务工和监督
6 | 基础设施 | 大路镇新兴村防护堤建设项目 | 新建 | 新兴村 | 2026.6 | 2026.8 | 大路镇人民政府 | 新建防护堤450延长米、挡墙50延长米 | 100 | 100 |  | 整村带动 | 提升村内生产生活条件，补齐基础设施短板 | 脱贫户（监测户）参与项目谋划、务工和监督
7 | 基础设施 | 大路镇新兴村沥青路建设项目 | 新建 | 新兴村 | 2026.6 | 2026.8 | 大路镇人民政府 | 新建沥青路4000平方米并安装护栏800延长米 | 100 | 100 |  | 整村带动 | 提升村内生产生活条件，补齐基础设施短板 | 脱贫户（监测户）参与项目谋划、务工和监督
8 | 基础设施 | 大路镇大路村破损沥青路修复项目 | 新建 | 大路村 | 2026.6 | 2026.8 | 大路镇人民政府 | 修复破损沥青路面4500平方米 | 70 | 70 |  | 整村带动 | 提升村内生产生活条件，补齐基础设施短板 | 脱贫户（监测户）参与项目谋划、务工和监督
9 | 基础设施 | 大路镇高地村水毁自来水修复项目 | 修复 | 高地村 | 2026.5 | 2026.6 | 大路镇人民政府 | 修复主管道2008延长米，修建石笼70米等。 | 29.5 | 29.5 |  | 整村带动 | 提升村内生产生活条件，补齐基础设施短板 | 脱贫户（监测户）参与项目谋划、务工和监督
10 | 基础设施 | 花甸镇柞树村堤防项目 | 新建 | 柞树村 | 2026.5 | 2026.6 | 花甸镇人民政府 | 建设堤防320米 | 50 | 50 |  | 整村带动 | 提升村内生产生活条件，补齐基础设施短板 | 脱贫户（监测户）参与项目谋划、务工和监督
11 | 基础设施 | 花甸镇东沟村五、六组柏油路项目 | 新建 | 东沟村 | 2026.6 | 2026.8 | 花甸镇人民政府 | 建设4.5公里柏油路 | 180 | 180 |  | 整村带动 | 提升村内生产生活条件，补齐基础设施短板 | 脱贫户（监测户）参与项目谋划、务工和监督
12 | 基础设施 | 花甸镇钓鱼村巷路项目 | 新建 | 钓鱼村 | 2026.6 | 2026.8 | 花甸镇人民政府 | 土路硬化3000米 | 157.5 | 157.5 |  | 整村带动 | 提升村内生产生活条件，补齐基础设施短板 | 脱贫户（监测户）参与项目谋划、务工和监督
13 | 基础设施 | 花甸镇横路村、土城村水毁自来水维修工程 | 维修 | 横路村、土城村 | 2026.5 | 2026.7 | 花甸镇人民政府 | 主管道3576米，入户40户，新建阀井2个，新建集水井5个。 | 182 | 182 |  | 整村带动 | 提升村内生产生活条件，补齐基础设施短板 | 脱贫户（监测户）参与项目谋划、务工和监督
14 | 基础设施 | 凉水乡通天村自来水工程建设项目 | 新建 | 通天村 | 2026.5 | 2026.6 | 凉水朝鲜族乡人民政府 | 扩建2个深水井，新建1个高位蓄水池。 | 13 | 13 |  | 整村带动 | 提升村内生产生活条件，补齐基础设施短板 | 脱贫户（监测户）参与项目谋划、务工和监督
15 | 基础设施 | 凉水朝鲜族乡通天村防护堤项目 | 新建 | 通天村 | 2026.6 | 2026.7 | 凉水朝鲜族乡人民政府 | 水泥浇筑400米。 | 50 | 50 |  | 整村带动 | 提升村内生产生活条件，补齐基础设施短板 | 脱贫户（监测户）参与项目谋划、务工和监督
16 | 基础设施 | 凉水朝鲜族乡杨木村防护堤项目 | 新建 | 杨木村 | 2026.6 | 2026.7 | 凉水朝鲜族乡人民政府 | 杨木林村二组河堤200延长米 | 40 | 40 |  | 整村带动 | 提升村内生产生活条件，补齐基础设施短板 | 脱贫户（监测户）参与项目谋划、务工和监督
17 | 基础设施 | 凉水朝鲜族乡海关村防护堤项目 | 新建 | 海关村 | 2026.6 | 2026.7 | 凉水朝鲜族乡人民政府 | 海关村五组，600延长米。 | 55 | 55 |  | 整村带动 | 提升村内生产生活条件，补齐基础设施短板 | 脱贫户（监测户）参与项目谋划、务工和监督
18 | 基础设施 | 麻线乡太平村水泥路修复项目 | 改建 | 太平村 | 2026.6 | 2026.8 | 麻线乡人民政府 | 改造水泥路2835平方米。 | 32 | 32 |  | 整村带动 | 提升村内生产生活条件，补齐基础设施短板 | 脱贫户（监测户）参与项目谋划、务工和监督
19 | 基础设施 | 麻线乡石庙村自来水工程 | 新建 | 石庙村 | 2026.05 | 2026.8 | 麻线乡人民政府 | 新建供水管道4000米，建设高位水池、集水井等配套设施 | 100 | 100 |  | 整村带动 | 提升村内生产生活条件，补齐基础设施短板 | 脱贫户参与项目谋划、监督和务工
20 | 基础设施 | 麻线乡自来水项目 | 新建、维修 | 太平村自兴村红星村 | 2026.05 | 2026.08 | 麻线乡人民政府 | 新建管道2700米、维修管道2000米、建设高位水池、集水井等配套设施 | 60 | 60 |  | 整村带动 | 提升村内生产生活条件，补齐基础设施短板 | 脱贫户参与项目谋划、监督和务工
21 | 基础设施 | 麻线乡下活龙村防护堤项目 | 新建 | 下活龙村 | 2026.5 | 2026.6 | 麻线乡人民政府 | 下活龙村西沟河防护堤280延米 | 38 | 38 |  | 整村带动 | 提升村内生产生活条件，补齐基础设施短板 | 脱贫户（监测户）参与项目谋划、务工和监督
22 | 基础设施 | 麻线乡红星村防护堤项目 | 新建 | 红星村 | 2026.5 | 2026.6 | 麻线乡人民政府 | 红星村三组需建设防护堤200米 | 30 | 30 |  | 整村带动 | 提升村内生产生活条件，补齐基础设施短板 | 脱贫户（监测户）参与项目谋划、务工和监督
23 | 基础设施 | 麻线乡红星村二组排水渠项目 | 新建 | 红星村 | 2026.5 | 2026.6 | 麻线乡人民政府 | 红星村二组需建设排水渠350米 | 35 | 35 |  | 整村带动 | 提升村内生产生活条件，补齐基础设施短板 | 脱贫户（监测户）参与项目谋划、务工和监督
24 | 基础设施 | 麻线乡下活龙村河堤建设项目 | 新建 | 下活龙村 | 2026.5 | 2026.8 | 麻线乡人民政府 | 新建河堤150米。 | 20 | 20 |  | 整村带动 | 提升村内生产生活条件，补齐基础设施短板 | 脱贫户（监测户）参与项目谋划、务工和监督
25 | 基础设施 | 麻线乡兴农村水泥路硬化项目 | 新建 | 兴农村 | 2026.5 | 2026.8 | 麻线乡人民政府 | 新建水泥路长1670延长米，宽2.5米。 | 56 | 56 |  | 整村带动 | 提升村内生产生活条件，补齐基础设施短板 | 脱贫户（监测户）参与项目谋划、务工和监督
26 | 基础设施 | 麻线乡江口村护坡建设项目 | 新建 | 江口村 | 2026.5 | 2026.8 | 麻线乡人民政府 | 新建江口村2组240米护坡。 | 58 | 58 |  | 整村带动 | 提升村内生产生活条件，补齐基础设施短板 | 脱贫户（监测户）参与项目谋划、务工和监督
27 | 基础设施 | 青石镇秋皮村新建水泥路建设项目 | 新建 | 秋皮村 | 2026.05 | 2026.1 | 青石镇人民政府 | 新建水泥路650米，宽2.5米。 | 22 | 22 |  | 整村带动 | 提升村内生产生活条件，补齐基础设施短板 | 脱贫户（监测户）参与项目谋划、务工和监督
28 | 基础设施 | 青石镇青石村新建自来水工程建设项目 | 新建 | 青石村 | 2026.05 | 2026.7 | 青石镇人民政府 | 青石村二、三、七组新建高位蓄水池1座（60吨）、深水井1个及接电安装等各项工程，管护房一座（50平）及室内供水各种电器设备，铺设主管道4000延长米（90管），支管道3000延长米（32管）；入户水表及各种配件，道路开挖修复 | 145 | 145 |  | 整村带动 | 提升村内生产生活条件，补齐基础设施短板 | 脱贫户（监测户）参与项目谋划、务工和监督
29 | 基础设施 | 青石镇下套村新建农村道路建设项目 | 新建 | 下套村 | 2026.05 | 2026.7 | 青石镇人民政府 | 新建水泥路1800米，宽3.5米；铺设沥青路1200米，宽4.5米。 | 148 | 148 |  | 整村带动 | 提升村内生产生活条件，补齐基础设施短板 | 脱贫户（监测户）参与项目谋划、务工和监督
30 | 基础设施 | 青石镇黄柏村新建水泥路建设项目 | 新建 | 黄柏村 | 2026.05 | 2026.7 | 青石镇人民政府 | 新建水泥路1641平方米。 | 23 | 23 |  | 整村带动 | 提升村内生产生活条件，补齐基础设施短板 | 脱贫户（监测户）参与项目谋划、务工和监督
31 | 基础设施 | 青石镇望江村新建水泥路建设项目 | 新建 | 望江村 | 2026.05 | 2026.7 | 青石镇人民政府 | 新建水泥路800平方米。 | 12 | 12 |  | 整村带动 | 提升村内生产生活条件，补齐基础设施短板 | 脱贫户（监测户）参与项目谋划、务工和监督
32 | 基础设施 | 青石镇秋皮村水毁修复防护堤建设项目 | 新建 | 秋皮村 | 2026.05 | 2026.7 | 青石镇人民政府 | 新建防护堤200延长米。 | 40 | 40 |  | 整村带动 | 提升村内生产生活条件，补齐基础设施短板 | 脱贫户（监测户）参与项目谋划、务工和监督
33 | 基础设施 | 青石镇下套村供水管网及挡墙建设项目 | 新建 | 下套村 | 2026.05 | 2026.7 | 青石镇人民政府 | 铺设支管网400米（其中DN20水管200米、DN50水管200米），破开水泥路面及修复150㎡，沥青路面修复5400㎡（长1200米，宽4.5米），新建自来水挡墙100米。 | 115 | 115 |  | 整村带动 | 提升村内生产生活条件，补齐基础设施短板 | 脱贫户（监测户）参与项目谋划、务工和监督
34 | 基础设施 | 清河镇天桥村沥青路建设项目 | 新建 | 天桥村 | 2026.6 | 2026.8 | 清河镇人民政府 | 新建沥青路1.6公里，4.5米宽 | 85 | 85 |  | 整村带动 | 提升村内生产生活条件，补齐基础设施短板 | 脱贫户参与项目谋划、监督和务工
35 | 基础设施 | 清河镇杨木村四组道路建设项目 | 新建 | 杨木村 | 2026.6 | 2026.8 | 清河镇人民政府 | 新建水泥路1.5公里长，4.5米宽 | 85 | 85 |  | 整村带动 | 提升村内生产生活条件，补齐基础设施短板 | 脱贫户参与项目谋划、监督和务工
36 | 基础设施 | 清河镇农村饮水水毁修复工程 | 新建 | 东岔村矿山村青沟村二道村文字村天桥村热闹村杨木村三道村幸福村大川村上围村 | 2026.6 | 2026.8 | 清河镇人民政府 | 修复饮水管线4800米 | 45 | 45 |  | 整村带动 | 提升村内生产生活条件，补齐基础设施短板 | 脱贫户参与项目谋划、监督和务工
37 | 基础设施 | 清河镇2026年村级道路建设项目 | 新建 | 青沟村热闹村 | 2026.6 | 2026.8 | 清河镇人民政府 | 新建青沟村水泥路巷路1.1公里，3米宽，双侧边沟1.1公里；新建热闹村水泥路巷路0.55公里，3.5米宽。 | 100 | 100 |  | 整村带动 | 提升村内生产生活条件，补齐基础设施短板 | 脱贫户参与项目谋划、监督和务工
38 | 基础设施 | 台上镇水毁供水保障修复工程 | 新建 | 东升村、老岭村、刘家村、台上村 | 2026.05 | 2026.07 | 集安市台上镇人民政府 | 更换供水管线φ32管线（PE，1.6MPa）473m，新建阀门井1座，新建引泉井1座，维修饮泉井一座（洗井，浆砌石护砌井筒）；老岭村更换供水管线φ32管线（PE，1.6MPa）10m，新建阀门井1座，新建引泉井1座；刘家村更换供水管线φ110管线（PE，1.6MPa）400m，φ63管线（PE，1.6MPa）250m，新建阀门井2座，1处原蓄水池维修，新建引泉井5座；台上村更换供水管线φ63管线（PE，1.6MPa）520m，新建阀门井1座，新建引泉井2座。 | 69 | 69 |  | 整村带动 | 提升村内生产生活条件，补齐基础设施短板 | 脱贫户参与项目谋划、监督和务工
39 | 基础设施 | 台上镇巷路提升改造项目 | 新建 | 东升村老岭村 | 2026.06 | 2026.08 | 集安市台上镇人民政府 | 东升村修建柏油路370米，修建水泥路420米，修建边沟340米；老岭村修建水泥路440米。 | 70 | 70 |  | 整村带动 | 提升村内生产生活条件，补齐基础设施短板 | 脱贫户（监测户）参与项目谋划、务工和监督
40 | 基础设施 | 台上镇东升村柏油路修建项目 | 新建 | 东升村 | 2026.5 | 2026.7 | 台上镇人民政府 | 修建柏油路修建沥青柏油路1700米 | 85 | 85 |  | 整村带动 | 提升村内生产生活条件，补齐基础设施短板 | 脱贫户（监测户）参与项目谋划、务工和监督
41 | 基础设施 | 台上镇兴安村柏油路修建项目 | 新建 | 兴安村 | 2026.5 | 2026.7 | 台上镇人民政府 | 修建柏油路修建沥青柏油路500米 | 25 | 25 |  | 整村带动 | 提升村内生产生活条件，补齐基础设施短板 | 脱贫户（监测户）参与项目谋划、务工和监督
42 | 基础设施 | 台上镇东升村柏油路建设项目 | 新建 | 台上镇东升村 | 2026.5 | 2026.7 | 台上镇人民政府 | 新建柏油路4400平方米 | 53 | 53 |  | 整村带动 | 提升村内生产生活条件，补齐基础设施短板 | 脱贫户（监测户）参与项目谋划、务工和监督
43 | 基础设施 | 台上镇东升村水泥路建设项目 | 新建 | 台上镇东升村 | 2026.5 | 2026.7 | 台上镇人民政府 | 新建水泥路1800平方米 | 31 | 31 |  | 整村带动 | 提升村内生产生活条件，补齐基础设施短板 | 脱贫户（监测户）参与项目谋划、务工和监督
44 | 基础设施 | 台上镇东升村水泥桥建设项目 | 新建 | 台上镇东升村 | 2026.5 | 2026.7 | 台上镇人民政府 | 新建水泥桥60平方米 | 58 | 58 |  | 整村带动 | 提升村内生产生活条件，补齐基础设施短板 | 脱贫户（监测户）参与项目谋划、务工和监督
45 | 基础设施 | 台上镇一参场社区水泥桥建设项目 | 新建 | 台上镇一参场社区 | 2026.5 | 2026.7 | 台上镇人民政府 | 新建水泥桥45平方米。 | 40 | 40 |  | 整村带动 | 提升村内生产生活条件，补齐基础设施短板 | 脱贫户（监测户）参与项目谋划、务工和监督
46 | 基础设施 | 台上镇东明村铁板桥建设项目 | 新建 | 台上镇东明村 | 2026.5 | 2026.7 | 台上镇人民政府 | 新建铁板桥80米。 | 30 | 30 |  | 整村带动 | 提升村内生产生活条件，补齐基础设施短板 | 脱贫户（监测户）参与项目谋划、务工和监督
47 | 基础设施 | 台上镇东升村水毁道路修复建设项目 | 新建 | 台上镇东升村 | 2026.5 | 2026.7 | 台上镇人民政府 | 铺设沥青路面4840平方米 | 58 | 58 |  | 整村带动 | 提升村内生产生活条件，补齐基础设施短板 | 脱贫户（监测户）参与项目谋划、务工和监督
48 | 基础设施 | 台上镇大顶子村基础设施改造提升项目 | 新建及改建 | 台上镇大顶子村 | 2026.5 | 2026.7 | 台上镇人民政府 | 新建水泥桥60平方米，加固挡墙式护岸600米，修建防护堤100米 | 100 | 100 |  | 整村带动 | 提升村内生产生活条件，补齐基础设施短板 | 脱贫户（监测户）参与项目谋划、务工和监督
49 | 基础设施 | 台上镇水毁设施修复与提升项目 | 改建 | 台上镇台上村、光明村 | 2026.5 | 2026.7 | 台上镇人民政府 | 修复加固挡墙式护岸15米；修复水毁谷防两处25米。 | 30 | 30 |  | 整村带动 | 提升村内生产生活条件，补齐基础设施短板 | 脱贫户（监测户）参与项目谋划、务工和监督
50 | 基础设施 | 2026年太王镇上解放村、高台子村道路修建项目 | 新建 | 上解放村、高台子村 | 2026.05 | 2026.08 | 太王镇人民政府 | 上解放村新建水泥路600平方米，高台子村新建柏油路1050平方米。 | 25 | 25 |  | 整村带动 | 提升村内生产生活条件，补齐基础设施短板 | 脱贫户参与项目谋划、监督和务工
51 | 基础设施 | 2026年太王镇钱湾村农村饮水项目 | 新建 | 钱湾村 | 2026.6 | 2026.8 | 太王镇人民政府 | 新建供水管线4300米，阀门井10座。 | 100 | 100 |  | 整村带动 | 提升村内生产生活条件，补齐基础设施短板 | 脱贫户参与项目谋划、监督和务工
52 | 基础设施 | 2026年太王镇阳岔村前河护堤项目 | 新建 | 阳岔村 | 2026.6 | 2026.8 | 太王镇人民政府 | 新建阳岔前河户护堤1200米，南侧700米，北侧500米护堤高3米，宽1米。 | 80 | 80 |  | 整村带动 | 提升村内生产生活条件，补齐基础设施短板 | 脱贫户（监测户）参与项目谋划、务工和监督
53 | 基础设施 | 2026年太王镇大荒沟村柏油路项目 | 新建 | 大荒沟村 | 2026.6 | 2026.8 | 太王镇人民政府 | 一组新建柏油路3675平方米。 | 50 | 50 |  | 整村带动 | 提升村内生产生活条件，补齐基础设施短板 | 脱贫户（监测户）参与项目谋划、务工和监督
54 | 基础设施 | 2026年太王镇新红村新建道路项目 | 新建 | 新红村 | 2026.6 | 2026.8 | 太王镇人民政府 | 新建水泥路6250平方米。 | 80 | 80 |  | 整村带动 | 提升村内生产生活条件，补齐基础设施短板 | 脱贫户（监测户）参与项目谋划、务工和监督
55 | 基础设施 | 2026年太王镇上解放村道路改造工程 | 新建 | 上解放村 | 2026.5 | 2026.8 | 太王镇人民政府 | 新建柏油路3000平方米，水泥路6000平方米米。 | 120 | 120 |  | 整村带动 | 提升村内生产生活条件，补齐基础设施短板 | 脱贫户（监测户）参与项目谋划、务工和监督
56 | 基础设施 | 头道镇梨树村柏油路修建项目 | 新建 | 梨树村 | 2026.6 | 2026.7 | 头道镇人民政府 | 修建柏油路修建沥青柏油路1100米 | 55 | 55 |  | 整村带动 | 提升村内生产生活条件，补齐基础设施短板 | 脱贫户（监测户）参与项目谋划、务工和监督
57 | 基础设施 | 头道镇南沟村柏油路修建项目 | 新建 | 南沟村 | 2026.6 | 2026.7 | 头道镇人民政府 | 修建柏油路修建沥青柏油路1100米 | 55 | 55 |  | 整村带动 | 提升村内生产生活条件，补齐基础设施短板 | 脱贫户（监测户）参与项目谋划、务工和监督
58 | 基础设施 | 头道镇头道村柏油路修建项目 | 新建 | 头道村 | 2026.6 | 2026.7 | 头道镇人民政府 | 修建柏油路修建沥青柏油路1100米 | 55 | 55 |  | 整村带动 | 提升村内生产生活条件，补齐基础设施短板 | 脱贫户（监测户）参与项目谋划、务工和监督
59 | 基础设施 | 头道镇镇区自来水主管线水毁修复项目 | 改建 | 米架子村 | 2026.4 | 2026.6 | 头道镇人民政府 | 修复水毁自来水管线478.7米 | 26 | 26 |  | 整村带动 | 提升村内生产生活条件，补齐基础设施短板 | 脱贫户（监测户）参与项目谋划、务工和监督
60 | 基础设施 | 2026年财源镇自来水水毁修复项目 | 新建 | 霸王村哈塘村报马村 | 2026.5 | 2026.7 | 财源镇人民政府 | 新建蓄水池1座、新建给水管线5500延长米。 | 192 | 192 |  | 整村带动 | 提升村内生产生活条件，补齐基础设施短板 | 脱贫户（监测户）参与项目谋划、务工和监督
61 | 基础设施 | 2026年财源镇水泥路水毁修复项目 | 新建 | 哈塘村报马村新建村 | 2026.6 | 2026.9 | 财源镇人民政府 | 新建水泥路面7.35公里，单侧边沟0.3公里，双侧边沟0.2公里。 | 500 | 500 |  | 整村带动 | 提升村内生产生活条件，补齐基础设施短板 | 脱贫户（监测户）参与项目谋划、务工和监督
62 | 基础设施 | 财源镇哈塘村防护堤建设项目 | 新建 | 哈塘村 | 2026.5 | 2026.7 | 财源镇人民政府 | 新建趟子沟河道两岸防护堤合计1200延长米 | 60 | 60 |  | 整村带动 | 提升村内生产生活条件，补齐基础设施短板 | 脱贫户（监测户）参与项目谋划、务工和监督
63 | 基础设施 | 财源镇新建村桥梁建设项目 | 新建 | 新建村 | 2026.5 | 2026.7 | 财源镇人民政府 | 新建桥梁30延长米 | 60 | 60 |  | 整村带动 | 提升村内生产生活条件，补齐基础设施短板 | 脱贫户（监测户）参与项目谋划、务工和监督
64 | 基础设施 | 财源镇报马村柏油路建设项目 | 新建 | 报马村 | 2026.5 | 2026.7 | 财源镇人民政府 | 新建报马村1-10组柏油路5000平方米 | 59 | 59 |  | 整村带动 | 提升村内生产生活条件，补齐基础设施短板 | 脱贫户（监测户）参与项目谋划、务工和监督
65 | 基础设施 | 财源镇双兴村水泥路建设项目 | 新建 | 双兴村 | 2026.5 | 2026.7 | 财源镇人民政府 | 新建水泥路2000米 | 60 | 60 |  | 整村带动 | 提升村内生产生活条件，补齐基础设施短板 | 脱贫户（监测户）参与项目谋划、务工和监督
66 | 基础设施 | 财源镇霸王村山城沟防护堤建设项目 | 新建 | 霸王村 | 2026.5 | 2026.7 | 财源镇人民政府 | 新建山城沟两侧防护堤合计750延长米 | 30 | 30 |  | 整村带动 | 提升村内生产生活条件，补齐基础设施短板 | 脱贫户（监测户）参与项目谋划、务工和监督
67 | 基础设施 | 榆林镇自来水项目 | 新建 | 地沟村迎水村治安村 | 2026.5 | 2026.7 | 榆林镇人民政府 | 修建6300米主管道，入户管网6300米，深水井1座，阀井6座、水源井3座。 | 100 | 100 |  | 整村带动 | 提升村内生产生活条件，补齐基础设施短板 | 脱贫户参与项目谋划、监督和务工
68 | 基础设施 | 榆林镇榆林村铁桥建设项目 | 新建 | 榆林村 | 2026.5 | 2026.11 | 榆林镇人民政府 | 建设100米长铁桥一座 | 60 | 60 |  | 整村带动 | 提升村内生产生活条件，补齐基础设施短板 | 脱贫户（监测户）参与项目谋划、务工和监督
69 | 基础设施 | 榆林镇迎水村拦河坝建设项目 | 新建 | 迎水村 | 2026.5 | 2026.7 | 榆林镇人民政府 | 新建拦河坝100米 | 120 | 120 |  | 整村带动 | 提升村内生产生活条件，补齐基础设施短板 | 脱贫户（监测户）参与项目谋划、务工和监督
70 | 基础设施 | 榆林镇大甸子村拦河坝建设项目 | 新建 | 大甸子村 | 2026.5 | 2026.7 | 榆林镇人民政府 | 新建拦河坝60米 | 72 | 72 |  | 整村带动 | 提升村内生产生活条件，补齐基础设施短板 | 脱贫户（监测户）参与项目谋划、务工和监督
71 | 基础设施 | 榆林镇朱仙村村护坡及挡墙建设项目 | 新建 | 朱仙村 | 2026.5 | 2026.7 | 榆林镇人民政府 | 新建护坡及挡墙450米 | 90 | 90 |  | 整村带动 | 提升村内生产生活条件，补齐基础设施短板 | 脱贫户（监测户）参与项目谋划、务工和监督
72 | 基础设施 | 榆林镇复兴村护坡及挡墙建设项目 | 新建 | 复兴村 | 2026.5 | 2026.7 | 榆林镇人民政府 | 新建护坡及挡墙1700米 | 340 | 340 |  | 整村带动 | 提升村内生产生活条件，补齐基础设施短板 | 脱贫户（监测户）参与项目谋划、务工和监督