## Sheet1
集安市2026年衔接资金项目实施预计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  |  |  |  | 受益对象（脱贫人口和监测人口） | 绩效目标 | 联农带农机制
[5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  | 中央财政衔接资金（万元） | 省级财政衔接资金（万元） | 市级财政衔接资金（万元） | 县级财政衔接资金（万元） | 其他资金（万元）
合计 | [8 empty] | 3380.5 | 1608 | 1768 |  | 4.5
一、产业发展 | [8 empty] | 1875 | 975 | 900
1 | 凉水朝鲜族乡光电功能材料加工厂项目 | 产业发展 | 新建 | 凉水村 | 2026.7 | 2026.1 | 凉水朝鲜族乡人民政府 | 新建年产10吨光电功能材料的生产线及生产厂房、仓库等，建筑面积约1500平方米，其中厂房1100平方米，辅助用房400平方米。 | 300 | 300 |  |  |  |  | 受益49户94人，其中脱贫户47户90人，监测对象2户4人 | 年收益不低于同期中国人民银行贷款基准利率 | 脱贫户（监测户）参与项目谋划、监督、务工和分红
2 | 青石镇青石村蓝莓大棚采摘园建设项目 | 产业发展 | 新建 | 青石村 | 2026.05 | 2026.1 | 青石镇人民政府 | 新建温室大棚3座，每座2亩，采购蓝莓苗1800棵及人工费、水、电等配套设施。 | 195 | 195 |  |  |  |  | 受益80户120人，其中脱贫户66户97人，监测对象14户23人 | 年收益不低于同期中国人民银行贷款基准利率 | 脱贫户（监测户）参与项目谋划、监督、务工和分红
3 | 青石镇黄柏村鲜食葡萄采摘观光基地建设项目 | 产业发展 | 新建 | 黄柏村 | 2026.05 | 2026.11 | 青石镇人民政府 | 新建80亩鲜食葡萄种植基地，建设温室大棚2座及水、电等配套设施。 | 180 | 180 |  |  |  |  | 受益80户120人，其中脱贫户66户97人，监测对象14户23人 | 年收益不低于同期中国人民银行贷款基准利率 | 脱贫户（监测户）参与项目谋划、监督、务工和分红
4 | 清河镇前进村中小药材加工厂及冷库建设项目 | 产业发展 | 新建 | 前进村 | 2026.6 | 2026.11 | 清河镇人民政府 | 建设面积约2200平方米的集合生产、加工、冷库，干燥室，晾晒场地、库房的中小药材加工生产基地。 | 300 | 300 |  |  |  |  | 受益38户71人，其中脱贫户15户28人，监测对象23户43人 | 年收益不低于同期中国人民银行贷款基准利率 | 脱贫户（监测户）参与项目谋划、监督、务工和分红
5 | 榆林镇地沟村交农文旅融合项目 | 产业发展 | 新建 | 地沟村 | 2026.7 | 2026.1 | 榆林镇人民政府 | 建设4座蓝莓种植大棚及相关农业配套设施，利用执勤房建设电商销售中心及相关配套设施，改造鱼塘为荷花池景观，建设垂钓基地，配套钓具租赁、鱼获加工服务。在鱼塘边草地建设露营基地，提供搭建便携式户外帐篷场地。 | 600 |  | 600 |  |  |  | 受益56户85人，其中脱贫户56户85人 | 年收益不低于同期中国人民银行贷款基准利率 | 脱贫户（监测户）参与项目谋划、监督、务工和分红
6 | 榆林镇复兴村农产品加工车间建设项目 | 产业发展 | 新建 | 复兴村 | 2026.7 | 2026.1 | 榆林镇人民政府 | 建设农特产品保鲜冷冻生产车间、保鲜冷库、小杂粮精细加工车间及电商销售中心。 | 300 |  | 300 |  |  |  | 受益56户85人，其中脱贫户56户85人 | 年收益不低于同期中国人民银行贷款基准利率 | 脱贫户（监测户）参与项目谋划、监督、务工和分红
二、基础设施 | [8 empty] | 1436.5 | 617 | 815 |  | 4.5
1 | 大路镇高地村水毁自来水修复项目 | 基础设施 | 维修 | 高地村 | 2026.5 | 2026.6 | 大路镇人民政府 | 修复主管道2008延长米，修建石笼70米等。 | 29.5 | 25 |  |  | 4.5 |  | 整村带动 | 提升村内生产生活条件，补齐基础设施短板 | 脱贫户（监测户）参与项目谋划、务工和监督
2 | 花甸镇横路村、土城村水毁自来水维修工程 | 基础设施 | 维修 | 横路村 土城村 | 2026.5 | 2026.7 | 花甸镇人民政府 | 主管道3576米，入户40户，新建阀井2个，新建集水井5个。 | 182 | 182 |  |  |  |  | 整村带动 | 提升村内生产生活条件，补齐基础设施短板 | 脱贫户（监测户）参与项目谋划、务工和监督
3 | 清河镇农村饮水水毁修复工程 | 基础设施 | 新建 | 东岔村 矿山村 青沟村 二道村 文字村 天桥村 热闹村 杨木村 三道村 幸福村 大川村 上围村 | 2026.6 | 2026.8 | 清河镇人民政府 | 修复饮水管线4800米。 | 45 | 45 |  |  |  |  | 整村带动 | 提升村内生产生活条件，补齐基础设施短板 | 脱贫户（监测户）参与项目谋划、务工和监督
4 | 台上镇水毁供水保障修复工程 | 基础设施 | 新建 | 东升村 老岭村 刘家村 台上村 | 2026.05 | 2026.07 | 台上镇人民政府 | 东升村更换供水管线473m，新建阀门井1座，新建引泉井1座，维修饮泉井1座；老岭村更换供水管线10m，新建阀门井1座，新建引泉井1座；刘家村更换供水管线650m，新建阀门井2座，维修蓄水池1处，新建引泉井5座；台上村更换供水管线520m，新建阀门井1座，新建引泉井2座。 | 69 | 69 |  |  |  |  | 整村带动 | 提升村内生产生活条件，补齐基础设施短板 | 脱贫户（监测户）参与项目谋划、务工和监督
5 | 头道镇镇区自来水主管线水毁修复项目 | 基础设施 | 改建 | 米架子村 | 2026.4 | 2026.6 | 头道镇人民政府 | 修复水毁自来水管线478.7米。 | 26 | 26 |  |  |  |  | 整村带动 | 提升村内生产生活条件，补齐基础设施短板 | 脱贫户（监测户）参与项目谋划、务工和监督
6 | 2026年财源镇自来水水毁修复项目 | 基础设施 | 新建 | 霸王村哈塘村报马村 | 2026.5 | 2026.7 | 财源镇人民政府 | 新建蓄水池1座、新建给水管线5500延长米。 | 192 | 192 |  |  |  |  | 整村带动 | 提升村内生产生活条件，补齐基础设施短板 | 脱贫户（监测户）参与项目谋划、务工和监督
7 | 麻线乡石庙村自来水工程 | 基础设施 | 新建 | 石庙村 | 2026.05 | 2026.8 | 麻线乡人民政府 | 新建供水管道4000米，建设高位水池、集水井等配套设施 | 100 | 78 | 22 |  |  |  | 整村带动 | 提升村内生产生活条件，补齐基础设施短板 | 脱贫户（监测户）参与项目谋划、务工和监督
8 | 榆林镇自来水项目 | 基础设施 | 新建 | 地沟村迎水村治安村 | 2026.5 | 2026.7 | 榆林镇人民政府 | 修建6300米主管道，入户管网6300米，深水井1座，阀井6座、水源井3座。 | 100 |  | 100 |  |  |  | 整村带动 | 提升村内生产生活条件，补齐基础设施短板 | 脱贫户（监测户）参与项目谋划、务工和监督
9 | 2026年太王镇钱湾村农村饮水项目 | 基础设施 | 新建 | 钱湾村 | 2026.6 | 2026.8 | 太王镇人民政府 | 新建供水管线4300米，阀门井10座。 | 100 |  | 100 |  |  |  | 整村带动 | 提升村内生产生活条件，补齐基础设施短板 | 脱贫户（监测户）参与项目谋划、务工和监督
10 | 凉水乡通天村自来水工程建设项目 | 基础设施 | 新建 | 通天村 | 2026.5 | 2026.6 | 凉水朝鲜族乡人民政府 | 扩建2个集水井，新建1个高位蓄水池。 | 13 |  | 13 |  |  |  | 整村带动 | 提升村内生产生活条件，补齐基础设施短板 | 脱贫户（监测户）参与项目谋划、务工和监督
11 | 青石镇青石村新建自来水工程建设项目 | 基础设施 | 新建 | 青石村 | 2026.05 | 2026.7 | 青石镇人民政府 | 青石村二、三、七组新建高位蓄水池1座（60吨）、深水井1个及接电安装等各项工程，管护房一座（50平）及室内供水各种电器设备，铺设主管道4000延长米（90管），支管道3000延长米（32管）；入户水表及各种配件，道路开挖修复。 | 145 |  | 145 |  |  |  | 整村带动 | 提升村内生产生活条件，补齐基础设施短板 | 脱贫户（监测户）参与项目谋划、务工和监督
12 | 青石镇下套村供水管网及挡墙建设项目 | 基础设施 | 新建 | 下套村 | 2026.05 | 2026.7 | 青石镇人民政府 | 铺设支管网400米（其中DN20水管200米、DN50水管200米），破开水泥路面及修复150㎡，沥青路面修复5400㎡（长1200米，宽4.5米），新建自来水挡墙100米。 | 115 |  | 115 |  |  |  | 整村带动 | 提升村内生产生活条件，补齐基础设施短板 | 脱贫户（监测户）参与项目谋划、务工和监督
13 | 集安市城东街道禹山村自来水建设项目 | 基础设施 | 新建 | 禹山村 | 2026.4 | 2026.7 | 集安市城东街道办事处 | 入户85户，室外主管线长度2000米 | 100 |  | 100 |  |  |  | 整村带动 | 提升村内生产生活条件，补齐基础设施短板 | 脱贫户（监测户）参与项目谋划、务工和监督
14 | 台上镇大顶子村基础设施改造提升项目 | 基础设施 | 新建 | 台上镇大顶子村 | 2026.5 | 2026.7 | 台上镇人民政府 | 新建水泥桥60平方米，加固挡墙式护岸600米，修建防护堤100米 | 100 |  | 100 |  |  |  | 整村带动 | 提升村内生产生活条件，补齐基础设施短板 | 脱贫户（监测户）参与项目谋划、务工和监督
15 | 2026年太王镇上解放村道路改造工程 | 基础设施 | 维修 | 上解放村 | 2026.5 | 2026.8 | 太王镇人民政府 | 新建柏油路3000平方米，水泥路6000平方米米。 | 120 |  | 120 |  |  |  | 整村带动 | 提升村内生产生活条件，补齐基础设施短板 | 脱贫户（监测户）参与项目谋划、务工和监督
三、项目管理费 | [8 empty] | 69 | 16 | 53
1 | 2026年度衔接资金项目管理费 | 其他 | 新建 | 相关乡镇街相关村 | 2026.3 | 2026.8 | 相关乡镇政府、街道办事处 | 用于开展项目可研、测绘、设计、造价、监理等相关前期工作。 | 69 | 16 | 53 |  |  |  | 一 | 一 | 一